## Slide 1
2021년
SHE 계획서
O O O O 주식회사

## Slide 2
 목 차
SHE 경영 방침
협력회사 역할과 의무
작업 중 SHE 확보계획
가. 목 적
나. 활동 방침
다. 관리자 / 작업자 실천사항
라. 중점 위험요소
마. 안전작업계획
교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망
자체 SHE 점검방안
인력배치 방안
SHE비용 집행 방안

## Slide 3: (SHE 계획서 작성예시)
O O O 주식회사는 안전∙보건∙환경을 기업경영의 기본
으로 인식하고 모든 작업의 최우선 과제로 삼겠습니다.
법규 준수 뿐만 아니라 모든 사고는 예방가능 하다는
신념으로 안전보건 활동에 적극적으로 참여하여 모든
직원이 안전하게 작업할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
모든 임직원의 참여와 협력을 바탕으로 SHE경영체계를
정착하여 무사고 / 무재해를 실현하겠습니다.
O O O 주식회사 대표이사 O O O (서 명)
        1. SHE 경영방침

## Slide 4
구분 | 협력회사 역할 / 의무 | 비고
대표이사 | ○ 계약 이행을 위한 안전·보건관리 업무 총괄 ○ 현장 안전관리자, 시공관리자 및 현장소장 등 선임 ○ 주요 안전보건 업무계획 승인 및 시행 ○ 작업 수행 중 발생한 안전사고의 책임 ○ 안전·보건작업에 필요한 제반 사항을 최우선으로 지원 | 
안전관리자 (시공관리자) | ○ 작업자 개인보호구 착용상태 및 작업 준비상태 확인 및 지도 ○ 비상대기원, 신호수 등 필요인력 배치 ○ 현장 순찰 및 위험요소 확인 및 보완 조치 ○ 안전보건교육 시행 ○ 안전관리비 집행 및 실적 발주자에 통보 ○ 현장 정리, 정돈 상태 수시 점검 ○ 작업 중지 및 재개 ○ 현장의 재해에 대한 원인조사, 처리 및 재발장지 대책 수립 ○ 발주자가 요청한 SHE관련 시정/개선 권고에 대한 이행 ○ 산업안전보건법 등 기타 법령에서 정한 사항의 이행 | 
        2. 협력회사 역할과 의무
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 5
        3. 작업 중 SHE 확보 계획
 SHE 활동 계획
가. 목 적 : 작업 중 SHE 계획을 수립하여 적극 시행 함으로써 각종 안전사고와 재해를 미연에 방지
하고 안전환한 작업환경을 조성하고 무재해 목표를 달성하고자 함.
나. 활동방침
1) 무재해 현장구축
2) 자율 안전보건 관리정착
3) 작업현장 안전성 확보를 위한 점검정비 철저
4) 안전문화 정착 및 표준작업 준수를 위한 안전교육 내실화
5) 건강한 사회생활 및 양질의 근로를 위한 건강증진 및 보건활동 활성화
기존설비 파손주의, 지정된 통로 이용
출입금지 구역표시 및 안전띠 설치
중량물작업시 상,하부 신호수배치
작업구간 안전거리확보 신호수 무전기사용
운전자,신호수,작업자와의 신호연락 체계확립
작업전 TB.M실시, 장비 및 공기구점검
작업시 안전 담당자 지정
현장 작업자 실천사항
시공사(관리자) 실천사항
        (SHE 계획서 작성예시)
다. 관리자 / 작업자 실천사항

## Slide 6
        3. 작업 중 SHE 확보 계획
라. 중점 위험요소(배관부설 공사)
구분 | 내용
붕괴 및 매몰사고에 대한 관리계획 | 1) 굴착 시 붕괴 방지대책 - 신호수 배치로 안전, 감시, 토사의 변화에 대비 - 굴착선 단부 중량물 및 토사 등 자재 적치를 금지하여 붕괴 및 매몰사고 대비 2) 연약지반으로 인한 대책수립 - 터파기한 바닥면 평탄하게 지반 고르기 시행
감전사고에 대한 관리 계획 | 1) 공사용 임시전력에 의한 감전사고 예방 대책 - MAIN PANEL 주위는 안전휀스를 설치하여 보호 · 임시 분전반 상부에 덮개를 설치 · 시건 장치 및 접지선을 설치 2) 용접 시 감전사고 예방 대책 - 절연장갑 등 안전보호구를 착용 후 작업
화기작업에 대한 관리 계획 | 1) 화재, 폭발에 대한 사고 예방 대책 - 작업장 주변 점화원을 제거 - 작업전 위험에 대한 안전교육 실시 - 작업장소 2M 이내 소화기 비치 - 화기감시자 배치
밀폐공간 작업에 대한 관리 계획 | 밀폐공간에 대한 사고 예방 대책 작업 시에는 2인 1조로 작업 시행 안전표지판 설치 가스농도 측정 후 작업 시행 급배기 장치로 환기 실시 등
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 7
        3. 작업 중 SHE 확보 계획
마. 안전작업 계획(작업순서)
순서 | 위험성 | 대책
1.작업계획 수립 | 현장 투입 전 현장 특성 및 개인의 건강상태를 고려하지 못하여 현장 내 안전사고 발생 위험 | 작업자 안전교육 실시 정기안전교육 (1회/월) 특별안전교육 TBM 실시 (매일) 개인 보호구 착용 확인
2. 공도구 점검 및 장비 점검 | 전기공도구 점검 불량에 의한 감전 사고 발생 장비(굴삭기, 카고 크레인 등) 점검 불량으로 낙하, 협착 사고 발생 위험 | 전기공도구 접지 상태 확인 및 공도구 점검 후 사용 와이어로프/샤클 등 인양공구는 자체 점검 후 사용(노후 로프 / 슬링벨트 사용 금지) 작업계획서 확인 후 작업 시행
3. 자재 반입 | 자재 하역작업 시 주변 통제 미흡으로 협착 자재 야적상태 불량으로 자재 붕괴 및 도괴위험 | 신호수를 배치한다. 표지판을 설치한다. 배관은 구름방지목을 설치하고 관리 자재주변은 휀스를 설치하여 관리
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 8
        3. 작업 중 SHE 확보 계획
마. 안전작업 계획(작업순서)
순서 | 위험성 | 대책
4. 굴착 작업 | 굴삭기 버킷 탈락에 의한 낙하 굴착사면 붕괴 위험 주변 통해 보행자 전도 위험 | 굴착사면은 법규사항을 준수 굴착 전 안전교육을 실시 안전휀스 및 라바콘을 설치하고 보행자 통로를 확보 안내원을 배치 굴삭기 사용 시 운전원의 자격 유무 확인
5. 배관 부설 | 배관 부설 시 슬링벨트 끊어짐에 의한 낙하 위험 배관부 이동 작업자 사다리 떨어질 위험 | 크레인 작업계획서 확인 안전휀스 및 라바콘을 설치하고 보행자 통로를 확보 안내원을 배치 손상된 슬링벨트는 사용하지 않는다 사다리 점검 후 사용(안전통로 확보)
6. 용접작업 | 용접기 불량에 의한 감전사고 용접 중 주변 화재 위험 용접불꽃에 의한 화상위험 | 용접기는 사용 전 점검을 실시 소화기는 용접자 2m이내 배치 용접보후구를 착용하고 작업
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 9: (SHE 계획서 작성예시)
        3. 작업 중 SHE 확보 계획
마. 안전작업 계획(작업순서)
순서 | 위험성 | 대책
7. 되메우기 | 되메움 작업 시 운전 미숙으로 인한 회전 후진중 근로자 추돌 야간에 반사조끼 신호봉 없이 신호 중 유도자 충돌 휴식 등 운전위치 이탈 시 안전조치 소홀 | 되메움 작업 중 근로자 개인 보호구 착용 철저 식별이 용이하도록 신호봉, 반사조끼 착용 신호 운전원 위치 이탈 시 전원 차단 및 브레이크 사용 등 이탈 방지

## Slide 10
1. 교육 계획
        4. 교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망
항 목 | 활 동 내 용 | 비 고
안 전 교 육 | 법적 안전교육(2시간이상/월) 특별안전교육 - 착공 전,주요 작업 착수 전 작업 전 일반 안전교육 (매일) - 현장소장 및 각 분야별 안전담당자 | 
안 전 순 찰 | 특별안전순찰 - 주1회 / 각 분야별 현장소장 일일 안전순찰(각 안전관리자) | 
안 전 활 동 | 안전 안내간판 설치 작업자 안전모 , 보호장갑 등 지급 화재예방장비 설치 안전담당자선임 | 
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 11
2. 보호구 지급 현황 및 계획
        4. 교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망
안전보호구 지급대장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
현장명 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
직책 | 성명 | 안전모 | 안전화 | 안전조끼 | 각반 | 보안경(고글) | 귀마개 | 마스크 | 지급확인 | 비고
대리 | 홍길동 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | - | - | 10개 | 싸인 | 
총계 | 1명 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | - | - | 10개 |  | 
        (SHE 계획서 작성예시)

## Slide 12: (SHE 계획서 작성예시)
3. 위험성 평가 : 잠재위험요인 도출하여 허용가능한 수준으로 관리 및 제거
구분 | 내용
작업 전 공정에 대한 위험성 평가 실시 | 1) 대상 : 시공현장관리, 비파괴검사, 포장복구공사 작업 2) 평가자 : 시공관리자 및 현장소장 또는 공정별 작업자 3) 평가방법 : 4M기법 위험성 평가 4) 위험성 평가표 작성 / 공유
위험성 평가결과에 대한 개선대책 수립 및 시행 | 1) 대상 · “B”등급 이하 위험도 작업 · 개선 용이한 “A”등급 위험작업 2) 개선방법 : · 작업자 전원에 대한 위험작업관련 안전교육 · 작업 PROCESS 변경 · 안전보호구, 안전펜스 설치 장비/설비 구비 · 신호수, 작업자 추가 등 인력 충원
        4. 교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망

## Slide 13: (SHE 계획서 작성예시)
4. 비상연락망
1) 사고발생 보고체계
- 최초 발견자는 우리회사 상황실에 사고내용 통보
- 시공관리자는 협력회사 사용부서에게 관련 사실 통보
2) 비상조직(연락망)
최초 발견자
상황실
시공관리자
119 / 경찰서
협력회사 사용부서
협력회사 대표
OR 비상조직
안전총괄책임자
현장소장
시공관리자
통제반
복구반
사고 조사반
        4. 교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망

## Slide 14: (SHE 계획서 작성예시)
        5. 자체 SHE 점검 방안
Check List에 따라 자체 SHE 점검 시행 – 1회 / 1일 이상
개선필요 사항 즉시 개선 및 기록관리
규정에 맞는 안전보호구 착용
차량안내 신호수/야간 작업자의 반사조끼 착용
추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 착용
분진 많은 장소에서 호흡용 보호구 착용
18% 미만의 밀폐공간 출입 시 해당 보호구 착용
파편이 날리는 작업 시 보안경(면) 착용
용접작업 시 보안면, 안전장갑 착용
이행요건
준수여부
Yes
No
N/A
현장작업 시 규정된 복장과 보호구를 착용한다.
안전
보호구
공사장 주변 보행자 통로 및 비파괴검사 시
안전구역을 확보한다.
배관
공사
공사 안내판 및 안전수칙 게시
보행자 통로 확보 및 안내원 배치
건설기계의 작업반경 내 접근 여부
정차된 공사차량의 고임목 설치
흡연 및 화재의 위험행위 금지
방사선 관리/감시구역 설정 및 통제
방사선량의 법적 기준 준수 여부
이행요건
준수여부
Yes
No
N/A

## Slide 15: (SHE 계획서 작성예시)
        5. 자체 SHE 점검 방안
Check List에 따라 자체 SHE 점검 시행 – 1회 / 1일 이상
개선필요 사항 즉시 개선 및 기록관리
밀폐공간 작업 시 산소와 가스농도를 측정한다.
밀폐공간
작업
작업 시 2인 1조로 시행
출입구 주변 안전표지판 설치
입실 전 가스 및 산소(18% 이상) 농도확인
산소농도 18% 미만 시 환기장치 사용 여부
이행요건
준수여부
Yes
No
N/A
모든 위험작업은 허가 후 실시한다.
위험
작업
일정,방법,인원 및 안전사항 등 구체적 명시
위험성 파악하여 안전작업 허가서 반영
작업현장 주변 소화기 비치 여부
작업 전 작업자 안전교육 실시 여부
작업 전 도면, 위험성 등 현장상황 확인
안전작업 허가서 내용 준수
이행요건
준수여부
Yes
No
N/A
위험작업 적용 대상 : 분기 / 배관철거 / 가스Purge작업

## Slide 16: (SHE 계획서 작성예시)
        6. 인력배치 방안
안전관리자(시공관리자)
대표자 : 홍길동
010-1111-2222
현장소장
부장 유재석
010-2222-9999
※ 안전관리자 / 현장소장 : 관련 자격 및 도시가스 시공 경력 10년 이상자 배치
※ 신규채용 및 단기 근속 작업자 : 작업 전 안전교육 및 직무교육 실시
부장 박명수
010-3333-8888

## Slide 17: (SHE 계획서 작성예시)
■ SHE비용 집행(안)
        7. SHE비용 집행방안
구분 | 내용
공사명 | 
계약금액 | 
예상 안전관리비 | 
세부 내역 |  |  |  |  |  | 
품 명 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 사용처 | 비고
근로자 형광조끼 | 10 | EA | 8,000 | 80,000 | 현장 배치시 | 
보 안 경 | 10 | EA | 6,000 | 60,000 | 현장 배치시 | 
안 전 띠 | 10 | EA | 6,500 | 65,000 | 현장 배치시 | 
안전벨트 | 10 | EA | 50,000 | 500,000 | 현장 배치시 | 
추락 방지대 | 10 | EA | 40,000 | 400,000 | 현장 배치시 | 
합계 |  |  |  | 1,105,000 |  | 

## Slide 18
End of Documents
        4. 교육계획 / 보호구지급 / 위험성평가 / 비상연락망